KONCEPCE

SYSTÉMU VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

A VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2007 - 2011

### KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD

listopad 2007

###### Analýza současného stavu veřejných knihoven

1.  Úvod

###### 1.1  Vymezení pojmů

1.2  Legislativní rámec

1.3  Základní vývojové tendence

2.  Analýza současného stavu veřejných knihoven v kraji Vysočina

  - Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina

  - Charakteristika veřejných neprofesionálních knihoven v jednotlivých regionech

3.  Vyhodnocení účinnosti regionálních funkcí

3.1  Internetizace a automatizace knihoven

3.2  Nákup nových knih, tvorba a cirkulace výměnných souborů

3.3  Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

3.4  Plnění jednotlivých služeb RF

4.  SWOT analýza

- Krajská koncepce systému veřejných knihoven a regionálních funkcí v kraji Vysočina v letech 2007-2011

1.  Cíle

1.1  Hlavní cíl

1.2  Dílčí cíle a opatření k zajištění cílů

2.  Harmonogram realizace cílů

2.1  Stav v roce 2006

2.2  Stav v roce 2007

2.3  Stav v roce 2008

2.4  Stav v roce 2009

2.5  Stav v roce 2010

2.6  Stav v roce 2011

3.  Finanční zdroje pro výkon regionálních funkcí

3.1  v letech 2002-2004

v letech 2005-2011

3.2  Grantové programy MK ČR, MIČR a kraje Vysočina

- Soulad cíle a dílčích cílů s Programem rozvoje kraje Vysočina

- Závěr

Příloha
Krajský rozbor číselných výsledků veřejných knihoven kraje Vysočina za rok 2006

### I. Analýza současného stavu veřejných knihoven

1. Úvod

Základním úkolem této koncepce je vypracování programu zkvalitnění knihovnických a informačních služeb v kraji Vysočina na období 2007-2011.

Je zde uveden rozbor současného stavu systému knihoven v kraji, je stanoven hlavní cíl a dílčí cíle, jsou definovány priority a opatření k zajištění cílů. Je stanoven harmonogram realizace cílů a definovány možné finanční zdroje pro výkon regionálních funkcí.

Koncepce bude sloužit  jako nástroj plánování činnosti  jednotlivých knihoven a jako nástroj koordinace a spolupráce mezi knihovnami v kraji. Bude vystavena na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny. Měla by být také začleněna do koncepce rozvoje kultury kraje Vysočina.

1.1. Vymezení pojmů

  - Regionální funkce (RF) jsou v praxi uplatňované odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhované knihovny) především ty služby, které jsou upraveny standardy RF a další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

  - Krajská knihovna (KKV) je knihovna zřízená krajem ve smyslu § 11 a dalších ustanovení zákona č. 257/2001 Sb. knihovního zákona.

  - Základní knihovna je knihovna zřízená obcí a poskytující veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb., evidovaná  v registru MK ČR, nebo knihovna zřízená jiným orgánem, specializovaná oborově, nebo zaměřená na speciální skupinu uživatelů (avšak přístupná veřejnosti a evidovaná v registru MK ČR).

  - Pověřená knihovna je základní knihovna v kraji (regionu), která na základě smlouvy uzavřené s krajskou knihovnou plní regionální funkce dle standardů RF na vymezeném území. Součástí této smlouvy je jmenovitý seznam obsluhovaných knihoven.

  - Obsluhovaná knihovna je základní knihovna, která poskytuje veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb., evidovaná v registru MK ČR,  která uzavřela s pověřenou knihovnou smlouvu o poskytování regionálních služeb, v níž je označena jako jejich příjemce.

  - Neprofesionální knihovník (dobrovolný knihovník) je pracovník základní knihovny zpravidla zřízené obcí,  který vykonává praktickou knihovnickou a informační činnost , která nepřesahuje 15 hodin týdně

  - Neprofesionální knihovna je základní knihovna zpravidla zřízená obcí, kde činnost knihovníka nepřesahuje 15 hodin týdně. Praktickou knihovnickou a informační činnost vykonává neprofesionální (dobrovolný) knihovník.

  - Profesionální knihovník je osoba, zaměstnaná v knihovně, která je veřejnosti přístupné více než 15 hodin týdně,  obvykle s kvalifikací v knihovnictví a  informační vědě.

  - Profesionální knihovna – každá knihovna poskytující veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zák. č. 257/2001 Sb. a veřejnosti přístupná v časovém rozsahu větším než 15 hodin týdně.

  - Odborně zaměřené knihovny - školní knihovny, knihovny při archivech, muzeích, galeriích, lékařské knihovny, zámecké a klášterní knihovny a další knihovny s oborově zaměřených fondem.

1.2 Legislativní rámec

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Tento zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování. Jedním z východisek tohoto zákona je realizace práva na svobodný a rovný přístup k informacím. Dále vymezuje funkce krajských a základních knihoven a  kooperační vztahy mezi nimi. Krajská knihovna mj. „plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. Smlouva o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny musí mít písemnou podobu“.

16. ledna 2002 přijala vláda ČR usnesení č. 68 Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven, který finančně zabezpečuje plnění RF. Usnesení vymezuje regionální funkce knihoven  jako činnosti realizované formou služeb, které poskytuje krajská knihovna nebo jí pověřená knihovna jiným knihovnám v kraji. Rozsah těchto služeb může být v jednotlivých regionech různý podle konkrétního stavu systému knihoven, poptávce ze strany knihoven a úrovně finančního zabezpečení.

Náklady na výkon regionálních funkcí v rámci „Programu podpory výkonu regionálních funkcí knihoven“ zajišťovalo po dobu 3 let Ministerstvo kultury ČR. 24. listopadu 2004 schválili poslanci novelu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dne 3.1.2005 byla pod č. 1/2005 Sb., vydána ve Sbírce zákonů). Financování regionálních funkcí je od 1.1.2005 v kompetenci krajů.

Zásady pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji Vysočina (dále Zásady) vychází z ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a stanovují pravidla zajištění a financování regionálních funkcí na území kraje Vysočina (jedná se o interní materiál KKV).

1.3 Základní vývojové tendence

Po roce 1989 byla uskutečněna transformace veřejného knihovnictví. Zanikly okresní knihovny zřizované okresními úřady (ve Žďáře nad Sázavou v roce 1992, v Jihlavě v roce 1993 a v Třebíči v roce 1996), které zajišťovaly prostřednictvím svých střediskových řízených knihoven knihovnické regionální služby ve většině měst a obcí na území okresu. Zřizovatelskou funkci ke knihovnám převzala příslušná města. V okresech Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou došlo vlivem nedostatečného finančního zabezpečení k úplnému rozbití střediskových systémů. V okrese Pelhřimov, kde výkonem regionálních funkcí bylo pověřeno Středisko knihovnických služeb při Okresním muzeu v Pelhřimově, docházelo k postupnému útlumu činnosti. V okrese Havlíčkův Brod zůstal zachován střediskový systém knihoven pod okresní knihovnou, který zabezpečoval výkon všech regionálních funkcí. Tvorba výměnných fondů však byla omezena nedostatečnými finančními prostředky.

Míra rozpadu kooperativních systémů v kraji Vysočina byla atypická ve srovnání se stavem v ostatních krajích republiky. Pro vytvoření funkčního systému výkonu RF v rámci kraje Vysočina bylo nutné odstranit větší množství překážek než v krajích, kde v jednotlivých okresech nebyl zcela zrušen výkon RF (ať již formou střediskového systému pod okresní knihovnou, nebo uhrazením této služby u městských knihoven z prostředků okresního úřadu). Zároveň pod nově vzniklý Kraj Vysočina přešly knihovny ze tří krajů – Východočeského, Jihomoravského a Jihočeského. Kraj je charakteristický i vysokým počtem malých obcí, jejichž dopravní dostupnost je často obtížná.

Po přijetí knihovního zákona č. 257/2001 Sb. se ze zákona stala odpovědná za zabezpečení výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina Krajská knihovna Vysočiny. Ta vznikla k 1.1. 2002 z bývalé Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě. Financování bylo zabezpečeno přijetím Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven vládou ČR dne 16.1.2002. Pro zajištění výkonu RF na Vysočině byl zvolen model, kdy v každém okrese byla pověřena výkonem RF bývalá okresní knihovna – Městská knihovna Jihlava, Městská knihovna v Třebíči a Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou. V okrese Havlíčkův Brod v roce 2002, delimitací knihoven na města a obce, zanikl klasický okresní střediskový systém, který byl nahrazen spoluprací KKV a městských knihoven se střediskovou funkcí na smluvním základě formou objednávky knihovnických služeb. V okrese Pelhřimov došlo k začlenění Střediska knihovnických služeb do Městské knihovny v Pelhřimově k 1.11.2002. Tato byla následně pověřena výkonem RF.

V průběhu let 2002-2004 došlo v kraji Vysočina k obnovení spolupráce mezi knihovnami v regionu Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, kde byly transformací knihoven vazby porušeny. Krajská knihovna úzce spolupracovala se čtyřmi pověřenými knihovnami – MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou při zabezpečování péče o 575 obsluhovaných knihoven. Ministerstvo kultury ČR vydalo v návaznosti na knihovní zákon a zákon č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní „Metodický pokyn k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinace na území České republiky“.

Ten mj. obsahuje výčet základních standardizovaných služeb s soubor nároků na způsob a úroveň plnění regionálních funkcí krajskými a pověřenými knihovnami v následujících oblastech:

- poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory,

- statistika knihovnických činností,

- vzdělávání knihovníků, semináře, porady,

- tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce,

- pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů formou rekatalogizace KF,

- nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce,

- servis automatizovaného knihovního systému,

- praktická pomoc při automatizaci a dalších činností napomáhajících rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb

Pro potřeby kraje zabezpečuje vzdělávání školící středisko krajské knihovny. V rámci projektů jsou malé neprofesionální knihovny postupně internetizovány a automatizovány. Zlepšuje se i spolupráce s odborně zaměřenými knihovnami, zejména školními, muzejními, galerijními a archivními.

# 2. Analýza současného stavu veřejných knihoven v kraji Vysočina

2.1 Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina

V kraji Vysočina odevzdalo za rok 2006 statistický výkaz Kult (MK) 12-01 celkem 618 knihoven a poboček.

Síť veřejných knihoven v kraji Vysočina tvoří krajská knihovna, 4 MěK v bývalých okresních městech, 35 MěK/MK s profesionálními pracovníky, 515 MK s neprofesionálními pracovníky a 63 poboček. Z celkového počtu 63 poboček je 10 poboček profesionálních a 53 poboček funguje jako neprofesionální knihovny v obcích, kde není obecní úřad.

V rámci zajištění výkonu RF uzavřela KKV v roce 2002 písemné smlouvy o pověření výkonem RF s MěK v Jihlavě, s Kulturním zařízením města Pelhřimov (pod které spadá MěK v Pelhřimově), MěK v Třebíči a s KMJS ve Žďáře nad Sázavou.

Síť základních veřejných knihoven kraje Vysočina k 31.12.2006 v rámci jednotlivých regionů

| Region | KKV | Pověřené knihovny | Ostatní profesionální knihovny | Neprof. knihovny | Pobočky | Knihovny celkem | Počet obsluhova-ných knihoven |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 1 |  | 10 | 109 | 15 | 135 | 136 |
| Jihlava |  | 1 | 5 | 81 | 17 | 104 | 100 |
| Pelhřimov |  | 1 | 7 | 83 | 0 | 91 | 91 |
| Třebíč |  | 1 | 9 | 135 | 18 | 163 | 150 |
| Žďár n. Sáz. |  | 1 | 4 | 107 | 13 | 125 | 98 |
| Celkem | 1 | 4 | 35 | 515 | 63 | 618 | 575 |

# Odborně zaměřené knihovny v kraji Vysočina zaevidované na MK ČR: 13 knihoven muzeí a galerií, 6 knihoven lékařských, 4 knihovny vojenských útvarů, 5 školních knihoven, 2 knihovny výzkumných ústavů, 1 knihovna archivní, 1 knihovna farní  (zatím 32 knihoven).

2.2 Charakteristika veřejných neprofesionálních knihoven v jednotlivých regionech

Porovnání v rámci jednotlivých regionů k 31.12.2006

| Region | Knihovní fondy v průměru na 1 neprofesionální knihovnu | Počet obyvatel v průměru na 1 neprofesionální knihovnu |
| --- | --- | --- |
| Havlíčkův Brod | 1.044 svazků | 302 |
| Jihlava | 2.076 svazků | 393 |
| Pelhřimov | 1.463 svazků | 289 |
| Třebíč | 1.994 svazků | 324 |
| Žďár nad Sázavou | 2.472 svazků | 449 |

Kraj Vysočina má 704 obcí s průměrným počtem obyvatel 725, což je nejmenší průměr v celé České republice.

V kraji jsou nejčastěji zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500, je charakteristický velkým počtem malých obcí, jejichž dopravní dostupnost je často obtížná.

Mezi 10 největších měst patří pět bývalých okresních měst (Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Pelhřimov) a města Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě, Chotěboř, Humpolec a Bystřice nad Pernštejnem. V roce 2006 bylo 23 obcí v kraji Vysočina povýšeno na městys. Ve všech městech kraje bydlí 57,9% populace (v ČR 70,8%) . V kraji Vysočina je průměrný počet obyvatel obcí s neprofesionální knihovnou 351 a průměrný počet svazků připadajících na 1 knihovnu je 1.809 knihovních jednotek.

3. Vyhodnocení účinnosti regionálních funkcí

Program výkonu regionálních funkcí byl v roce 2002-2004 zabezpečován ze státních prostředků, které poskytovalo MK ČR. Od roku 2005 zajišťuje jejich financování kraj Vysočina. Krajská knihovna Vysočiny garantuje plnění standardů regionálních funkcí (tj. služeb v rámci regionálních funkcí) v celém kraji Vysočina. Úzce spolupracuje se čtyřmi pověřenými knihovnami – MěK v Jihlavě, MěK v Třebíči, MěK v Pelhřimově a Knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Pro území okresu Havlíčkův Brod plní okresní regionální funkci přímo Krajská knihovna Vysočiny. Dalších 8 profesionálních knihoven je pro KKV plní na smluvním základě formou objednávky knihovnických služeb. MěK Jihlava uzavřela objednávku knihovnických služeb se 2 profesionálními knihovnami. V rámci kraje bylo v roce 2006 obsluhováno 575 knihoven.

Plnění standardů regionálních funkcí v kraji Vysočina za posledních 5 let. Požadavek na standard v kraji vychází z Metodického pokynu MK ČR

| Standardy | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konzultace | 684 | 686 | 1.122 | 1.035 | 973 |
| Metod. návš. | 927 | 978 | 941 | 906 | 1.019 |
| Soubory | 1.039 | 1.298 | 2.006 | 2.995 | 3.125 |
| Sv. v souboru | 31.177 | 59.938 | 90.689 | 91.149 | 93.782 |
| Revize | 28 | 92 | 99 | 90 | 52 |
| Revid. k.j. | 70.250 | 121.467 | 185.423 | 198.697 | 92.317 |

V celokrajském měřítku i v rámci jednotlivých regionů byly standardy RF splněny. V roce 2006 byl zaznamenán v porovnání s rokem 2002 značný nárůst poskytnutých souborů (+2.086) a svazků v souborech (+62.605). Vzhledem k počtu neprofesionálních knihoven v kraji, připadá na jednu knihovnu 5,8 souborů, což umožňuje dostatečný nákup nových knih.

V roce 2006 došlo k poklesu revizí z toho důvodu, že v 39 knihovnách proběhla revize rekatalogizací KF přes webové rozhraní programu Clavius REKS (v regionu Žďár nad Sázavou se jedná o program Kp-Win). Vzhledem k tomu, že tento program byl v jednotlivých regionech testován a objevily se některé problémy, probíhaly revize pomaleji. Tato automatizace však značně urychlí revize v následujících letech a knihovny jsou v případě zájmu připraveny i na automatizované půjčování.

Poskytnuté služby (průměry) jedné obsloužené knihovně v kraji Vysočina a jedné obsloužené knihovně v ČR

| Služba RF v roce 2006 | Průměr na 1 obslouženou knihovnu v ČR | Průměr na 1 obslouženou knihovnu v kraji Vysočina |
| --- | --- | --- |
| Konzultace | 3,49 | 1,89 |
| Metodické návštěvy | 3,92 | 1,58 |
| Soubory | 3,78 | 6,44 |
| Sv. v souborech celkem | 56 414 | 90 689 |
| Revize (počet knihoven) | 46 | 51 |

Celorepublikové průměrné výkony 1 metodika (plný pracovní úvazek) a srovnání s průměrnými výkony 1 metodika kraje Vysočina v roce 2006

|  | Česká republika | Kraj Vysočina |
| --- | --- | --- |
| Počet obsluhovaných knihoven | 23 | 36 |
| Poskytnuté konzultace | 79 | 60,8 |
| Realizované metodické návštěvy | 46 | 67 |
| Zpracované statistické výkazy | 25 | 35,5 |
| Pomoc při revizi KF | 7 466 | 5 743 |
| Roční přírůstek VF (nákup a zpracování) | 1 034 | 1 952 |
| Distribuce výměnných souborů (počet) | 74 | 195 |
| Počet svazků ve výměnných souborech | 3 760 | 5 861 |

Uvedená čísla dokazují, že je o poskytované knihovnické služby stále větší zájem. V rámci plnění RF byl v kraji Vysočina kladen důraz na konzultace a metodickou činnost v oblasti internetizace a automatizace neprofesionálních knihoven, na nákup nových knih do výměnných souborů, vzdělávání knihovníků i plnění ostatních standardů regionálních funkcí.

3.1  Internetizace a automatizace knihoven

Priorita č. 1 – podpora internetizace a automatizace knihoven, aby i malé neprofesionální knihovny zajistily veřejnosti přístupný Internet, poskytovaly moderní veřejné služby on-line a účinně pomáhaly s informační vzdělaností veřejnosti. V rámci grantového programu PIK (Projekt internetizace knihoven MIČR) je možné získat připojení všech veřejných knihoven, registrovaných na MK ČR, k Internetu, a to bezplatně na dobu 3 let. Při podávání žádostí navázala KKV i pověřené knihovny kontakty se všemi obecními úřady v rámci kraje (v roce 2005 si podalo žádost na připojení 128 knihoven, v roce 2006 91 knihoven, v roce 2007 55 knihoven). Na uvedený státní program navázal v roce 2005 grantový program z Fondu Vysočiny „Veřejně přístupný Internet“, který umožnil vybavit knihovny počítačovou technikou. Z celkového počtu 65 podaných žádostí uspělo 34. V roce 2006 uspělo z celkového počtu 102 podaných „Žádostí o poskytnutí dotace na šíření vysokorychlostního internetu v knihovnách kraje Vysočina“ 97 knihoven. Z celkového počtu 618 knihoven není doposud připojeno k Internetu 103 malých neprofesionálních knihoven (zjištěno dle výkazu Kult a posledních žádostí o PIK).

3.2  Nákup nových knih, tvorba a cirkulace výměnných souborů

Priorita č. 2  –  při tvorbě rozpočtů krajské a pověřených knihoven je kladen důraz na nákup nových knih tak, aby nabídka knih do výměnných souborů byla co největší. Z celkově přidělené dotace na výkon RF je cca 40% určeno na nákup nových knih.

Finanční prostředky na nákup knih v rámci kraje Vysočina a počet nově nakoupených svazků v rozmezí let 2002-2006

|  | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanční prostředky | 2.647.535 Kč | 4.352.282 Kč | 4.040.599 Kč | 4.266.437 Kč | 3.914.831 Kč |
| Počet nových sv. | 17.196 | 22.549 | 28.507 | 25.409 | 29.096 |

Poskytovaná dotace v uplynulých 4 letech umožnila výrazné posílení nákupu v těch regionech, kde došlo v 90. letech minulého století k výrazné redukci. Dostatečný nákup nových knih umožňuje poskytovat neprofesionálním knihovnám stále větší množství výměnných souborů, které obsahují žádanou a aktuální literaturu. Menší finanční částku na nákup nových knih v roce 2006 lze zdůvodnit pořízením revizních modulů Clavius REKS pro neprofesionální knihovny v okrese Jihlava, Pelhřimov a Třebíč. V regionu Havlíčkův Brod se na nákupu knih pro výměnný fond podílí i obecní úřady.

3.3  Vzdělávání knihovníků, semináře, porady

Priorita č. 3  –  důraz je kladen na celoživotní vzdělávání a kvalifikační růst knihovníků tak, aby byli  schopni plnit služby uvedené v prioritě č 1. Při KKV působí vzdělávací centrum pro knihovny kraje Vysočina. Kromě vzdělávání knihovníků, především v informačních technologiích, slouží i pro širokou veřejnost prostřednictvím Univerzity volného času.

Dále je třeba věnovat  pozornost i průběžnému vzdělávání metodiků v rámci celostátních vzdělávacích akcí a usilovat o účast na těchto akcích i knihovníků z menších knihoven.

Počet vzdělávacích akcí v kraji Vysočina v rozmezí let 2002-2006

| Standardy | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vzděl. akcí v rámci RF | 60 | 62 | 71 | 65 | 53 |
| Počet účastníků vzděl. akcí | 510 | 497 | 584 | 564 | 666 |
| Počet vyuč. hodin | 634 | 664 | 333 | 306 | 215 |
| Počet porad | 34 | 27 | 26 | 32 | 28 |
| Počet účastníků na poradách | 350 | 336 | 330 | 330 | 299 |

Krajská knihovna Vysočiny vydává ve spolupráci s dalšími subjekty elektronický časopis Knihovnický zpravodaj Vysočiny – www.kkvysociny.cz/kzv (ISSN 1213-8231), ve kterém prezentuje knihovny v kraji. Časopis se zaměřuje na různé oblasti knihovnictví a snaží se řešit aktuální problémy knihoven. Za rok 2006 bylo zaznamenáno 66.300 přístupů na tyto stránky, což je o 20% více než v roce 2005 (55.280).

3.4 Plnění jednotlivých služeb RF

Priorita č. 4 –   snaha o zajištění služeb knihovnám v rozsahu optimálních doporučených standardů jednotlivých služeb, které jsou součástí „Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky“. KKV koordinuje plnění regionálních funkcí v rámci kraje Vysočina a dbá na jejich plnění v jednotlivých regionech. Následující tabulka uvádí plnění standardů RF  v rámci jednotlivých regionů v roce 2006.

###### Přehled plnění standardů regionálních funkcí v jednotlivých regionech (okresech) k 31.12.2006 a porovnání s rokem 2005

| Region (okres) | Konzultace | Metodické návštěvy | Soubory | Svazky v sou- borech | Revize | Revid. k.j. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havl. Brod | 152 (-64) | 395 (-27) | 987 (+143) | 29.631 (+4.299) | 15 (-7) | 14.082 (-6.101) |
| Jihlava | 239 (+41) | 116 (-35) | 503 (-47) | 15.085 (-1.097) | 8 (-10) | 15.474 (-21.046) |
| Pelhřimov | 286 (+41) | 184 (+41) | 423 (+56) | 12.703 (+103) | 6 (-8) | 9.998 (-42.710) |
| Třebíč | 143 (-90) | 279 (+158) | 543 (-111) | 16.287 (-3.322) | 14 (-2) | 31.665 (+2.542) |
| Žďár n.S. | 153 (+10) | 45 (-24) | 669 (+89) | 20.076 (+2.650) | 9 (-11) | 21.098 (-39.065) |
| Celkem | 973 (-62) | 1.019 (+113) | 3.125 (+130) | 93.782 (+2.633) | 52 (-38) | 92.317 (-106.380) |

V celokrajském měřítku i v rámci jednotlivých regionů byly standardy RF (uvedeny v Metodickém pokynu MK ČR) splněny.

#### 4. SWOT analýza

| # SILNÉ STRÁNKY - S | ### SLABÉ STRÁNKY - W |
| --- | --- |
| S. 1 – přechod financování pod kraje S. 2 – existence kooperačních vazeb v okrese Havlíčkův Brod S. 3 – vytvoření sítě pověřených knihoven v roce 2002 S. 4 – přesnost a úplnost statistického zjišťování S. 5 – proškolení profesionálních a částečně i neprofesionálních knihovníků S. 6 - dobrá spolupráce krajské knihovny a pověřených knihoven | W. 1 – přerušení až rozpad kooperačních vazeb v okresech Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou W. 2 – budování výměnného fondu v okrese Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou až po roce 2002 W. 3 - omezený počet webových stránek u menších městských a obecních knihoven W. 4 - nedostatek financí na činnost - krátká provozní doba, nedostatečné prostorové zajištění knihoven, nedostatečná obnova technického vybavení W. 5 – slabší personální vybavení pro oblast výkonu RF |
| ## PŘÍLEŽITOSTI - O | ### OHROŽENÍ – T |
| O. 1 – možnost zvýšit úroveň knihovnických služeb O. 2 – zajištění nabídky celoživotního vzdělávání pro pracovníky knihoven O.3 – internetizace a automatizace knihoven i neprofesionálních knihoven O. 4 – nové dotační programy EU, grantová podpora v ČR, vícezdrojové financování O. 5 - metodická a poradenská činnost (podpora) v budování školních informačních a knihovnických center O. 6 - vytvoření fungujícího krajského systému MVS | T. 1 – snížení kvality knihovnických služeb v případě nedostatečného finančního zabezpečení T. 2 – nevyužití nabídky vzdělávání ze strany neprofesionálních knihovníků T. 3 – nedostatečný zájem o nabídku knihovních služeb ze strany obecních úřadů, snaha omezovat služby T.4 – deprofesionalizace některých městských knihoven se střediskovou funkcí T. 5 – odmítnutí nabídky na bezplatné připojení k Internetu v rámci programu internetizace knihoven T. 6 – nedostatečné využití grantových programů T. 7 – zhoršená dopravní dostupnost do malých obcí |

II. Krajská koncepce systému veřejných knihoven a regionálních funkcí v kraji Vysočina 2007-2011

Podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. je Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě garantem a koordinátorem plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina. V 84% obcích na Vysočině je obecní veřejná knihovna, kde má Krajská knihovna Vysočiny ze zákona zajistit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb.

1. Cíle

1.1  Hlavní cíl

Prostřednictvím veřejných knihoven v kraji Vysočina umožnit všem občanům rovnoprávný přístup k publikovaným informacím a informačním zdrojům zveřejněným tiskem nebo v elektronické podobě, které se týkají celoživotního vzdělávání, osobního rozvoje, výchovy i uspokojování kulturních zájmů a to pro potřebu nezávislého rozhodování a duchovního rozvoje občanů. Hlavním nástrojem k naplnění tohoto cíle je formování krajského knihovního systému

- Nezbytnost aktivního formování krajského systému veřejných knihoven vyplývá zejména z těchto skutečností:

- mnohotvárné a předem nespecifikované informační potřeby  uživatelů nemůže zajistit žádná samostatná knihovna, ale  pouze dobře fungující systém  spolupracujících knihoven jako celek,

- kooperace knihoven je významným nástrojem efektivního  využití vložených finančních prostředků. Vzájemné sdílení  informačních zdrojů a služeb, standardizace a sdružování  vybraných činností je základem efektivnosti knihovnického  systému.

  - Dílčí cíle a opatření k zajištění cílů

1. Zachování a rozvoj stávajícího systému veřejných knihoven

- podpora fungování stávajících a profesionalizace vhodných veřejných knihoven

- podpora budování informačních center obcí

- podpora vytváření informačních a knihovních center škol

- spolupráce KKV s odborně zaměřenými knihovnami a podpora otevírání specializovaných knihoven veřejnosti

- podpora činnosti knihoven metodickou a poradenskou činností (zvláštní důraz klást na grantové poradenství)

Opatření

- řešeno oslovením vytipovaných veřejných knihoven a komunikací se starosty;  navazující automatizace spadá do programu výkonu regionálních funkcí

- komunikace se starosty; metodická pomoc při podání grantů do Programu obnovy venkova (vazba na Projekt internetizace knihoven a navazující granty z Fondu Vysočiny)

- spolupráce s odborem školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu; v případě potřeby iniciování systémového opatření

- zahrnutí tohoto dílčího cíle do krajské kulturní koncepce; spolupráce s muzei s důrazem na muzea zřizovaná krajem; metodická a praktická pomoc v rámci regionálních funkcí

- metodická a poradenská činnost v rámci výkonu regionálních funkcí

2. Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb

- poskytování služeb v odpovídajících prostorách (úpravou objektu či výstavbou nového, nákupem vybavení) se zvláštním důrazem na bezbariérový přístup

- vytvoření krajského a maximální využití celostátních systémů elektronického dodávání dokumentů

- podpora komunitních rolí knihoven se zvláštním důrazem na využití knihoven pro kurzy celoživotního vzdělávání pro veřejnost a e-govermentu

- podpora čtenářství a knižní kultury

Opatření

- spolupráce při rozvoji absorpční kapacity z Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti výstavby a rekonstrukce veřejných knihoven

- zprovoznění krajského systému elektronického dodávání dokumentů a jeho maximální propagace; navazující systém školení

- pořádání seminářů a školení v zájmu zvýšení informovanosti; využití možností grantových programů; poradenství ze strany KKV v této oblasti

- iniciování soutěží ve spolupráci s pověřenými knihovnami v krajském měřítku na propagaci čtenářství; spolupořádání Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě a  maximální využití jeho možností

3. Podpora plnohodnotné nabídky knihovního fondu na celém území kraje

- budování fondu odborné literatury pro potřeby VŠ oborů na území kraje a vědy a výzkumu; maximální využití elektronických databází plných textů, včetně vytvoření propracovaného systému školení; u regionálních bází maximální kooperace při jejich tvorbě

- podpora dostupnosti fondu v malých obcích (zabezpečení dostatečného množství nákupu nových knih do výměnného fondu a distribuci dostatečného počtu výměnných souborů)

- komplexní zpracování historických fondů a vystavení bibliografických informací o nich na webu

- vybudování krajského systému meziknihovních služeb

- cirkulace odborných časopisů pro potřeby odborně zaměřených knihoven a výměnných souborů zvukových dokumentů pro potřeby zrakově postižených

Opatření

- deponování části fondu odborné literatury KKV ve vysokoškolských knihovnách; spolupráce při vytváření konsorcií na elektronické zdroje; u regionálních bází důraz na spolupráci krajské a pověřených knihoven

- prostřednictvím dotace na nákup výměnného fondu v rámci výkonu regionálních funkcí

- spolupráce KKV s muzei zřizovanými krajem, případně dalšími partnery s důrazem na systémové řešení

- v návaznosti na potřeby knihoven regionu doplňovat knihovní fond KKV; vytvoření krajského systému a maximální využití celostátních systémů elektronického dodávání dokumentů

- maximální využití stávajícího fondu KKV včetně povinných výtisků pro potřeby odborných (např. lékařských) knihoven a pro potřeby handicapovaných

4. Podpora zavádění moderních technologií do knihoven

- podpora zapojení základních i odborně zaměřených veřejných knihoven do internetizace

- podpora automatizace základních a odborně zaměřených veřejných knihoven včetně neprofesionálních s cílem zefektivnění knihovních činností a rozšíření nabídky služeb

- podpora digitalizace jakožto prostředku ochrany a zpřístupnění kulturního dědictví a vytváření a zapojování se do digitálních knihoven jakožto nejjednodušší formy zpřístupnění informací

- podpora tvorby webových stránek knihoven včetně vystavení katalogů na webu a integrace nabídky on-line služeb.

Opatření

- podpora při zapojení se do programu PIK; do budoucna podpora tvorby metropolitních sítí navázaných na krajskou páteřní infrastrukturu (a ve vazbě na síť CESNET 2)

- praktická pomoc při automatizaci v rámci výkonu regionálních funkcí

- maximální informovanost a podpora při tvorbě grantů v oblasti digitalizace s důrazem na evropské zdroje; v oblasti digitálních knihoven maximální spolupráce s Národní knihovnou České republiky

- školení k tvorbě webových stránek a informovanost o nabídce on-line služeb, v menších obcích zajistit instalaci Šablony webu pro malé knihovny a umožnit tak pohotové a všestranné informování občanů

5. Vzdělávání pracovníků knihoven a ohodnocení jejich práce

- zabezpečení celoživotního vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků knihoven včetně rekvalifikačních kurzů

- zajištění informovanosti o aktuálních trendech

- podpora využití e-learningu v procesu vzdělávání

- podpora specializovaného vzdělávání pro pracovníky knihoven (oblast práce s handicapovanými čtenáři apod.)

- ocenění nejlepších dobrovolných knihovníků

Opatření

- garance provozu úseku celoživotního vzdělávání při KKV

- formou pořádání vzájemných setkání  a vydávání knihovního periodika, garance metodické pomoci zajištěné v rámci výkonu regionálních funkcí

- podpora informovanosti; systémové řešení v rámci výkonu regionálních funkcí

- zahájení kurzů v oblasti specializovaného vzdělávání (práce s handicapovanými apod.)

- pořádání Malé knihovnické slavnosti pro knihovníky dobrovolných knihoven

2. Harmonogram realizace cílů

2.1 Stav v roce 2006

Zmapování všech knihoven v kraji. Vyhodnocení statistických výstupů knihovnických činností v kraji Vysočina, plnění standardů VKIS. Vzdělávání knihovníků – průběžně. Pokračování ve vydávání Knihovnického zpravodaje Vysočiny. U revidovaných knihoven zahájení rekatalogizace jejich kmenových fondů v rámci programu Clavius REKS.

2.2 Stav v roce 2007

Vzdělávání knihovníků – průběžně. Zajistit vlastní webovou stránku (extranet) pro metodicky řízené knihovny kraje Vysočina. V rámci kraje zavést vzájemné sdílení informačních zdrojů a služeb. K 31.12. 2007 měl by být zaveden veřejný Internet i ve všech neprofesionálních knihovnách. Krajská knihovna ve spolupráci s muzejními knihovnami a knihovnami archivů zahájí proces digitalizace starých tisků.

2.3 Stav v roce 2008

Vybudovat krajský systém meziknihovních služeb. Prohlubovat spolupráci s odborně zaměřenými knihovnami v kraji. Metodicky pomáhat při budování informačních a knihovních center na základních a středních školách.

2.4 Stav v roce 2009

Služby pro uživatele musí být dostupné všem i handicapovaným občanům. Vyrovná se rozdíl v poskytování služeb mezi regiony kraje Vysočina, kde jejich výkon plynule pokračoval a kde byl transformací na několik let přerušen, především v nabídce knihovního fondu.

2.5 Stav v roce 2010

Vlastní webové stránky budou mít i neprofesionální knihovny v obcích nad 500 obyvatel. Vzdělávání knihovníků – e-learningové a rekvalifikační kurzy pro knihovníky. Postupně z knihoven budovat komunitní centra obcí.

2. 6 Stav v roce 2011

Veřejné knihovnické a informační služby budou poskytovány na stejné úrovni obyvatelům měst i malých obcí. Téměř všechny neprofesionální knihovny již budou připraveny na automatizované revize a knihovny v obcích nad 5.000 k. j. budou mít automatizované půjčování.

3.  Finanční zdroje pro výkon regionálních funkcí

3.1 - v letech 2002 - 2004

Náklady na výkon regionálních funkcí v rámci „Programu podpory výkonu regionálních funkcí knihoven“ zajišťovalo po dobu 3 let Ministerstvo kultury ČR. Poskytnutá dotace na zabezpečení regionálních funkcí v letech 2002-2004 viz tabulka č. 7.

Poskytnutá dotace na výkon RF v kraji Vysočina v letech 2002 - 2004

|  | Rok 2002 | Rok 2003 | Rok 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotace celkem | 6.710.000 Kč | 10.014.000 Kč | 9.752.000 Kč |

- v letech 2005 – 2011

Poskytnutá dotace na výkon RF v kraji Vysočina v letech 2005 - 2007

|  | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotace celkem | 10.127.000 Kč | 10.127.000 Kč | 10.431.000 Kč |

24. listopadu 2004 schválili poslanci novelu zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní (dne  3. 1. 2005 byla pod č. 1/2005 Sb. vydána ve Sbírce zákonů) a od 1. 1. 2005 zajišťuje náklady na  regionální funkce v rámci „Programu podpory výkonu regionálních funkcí knihoven“ Kraj Vysočina.

Knihovny v kraji Vysočina obdržely v roce 2005 finanční částku ve výši 10.127.000 Kč. Rozdělení na jednotlivé pověřené knihovny: Krajská knihovna Vysočiny 2.516.000 Kč, Městská knihovna Jihlava 1.771.000 Kč, Městská knihovna Pelhřimov 1.569.000 Kč, Městská knihovna v Třebíči 2.472.000 Kč, Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou 1.799.000 Kč (klíč rozdělení dotace - podle počtu knihoven 70% a podle počtu obyvatel 30%).

V roce 2006 je stanovena pro výkon RF v kraji rovněž finanční částka 10.127.000 Kč. V porovnání s rokem 2005 došlo ke změně při rozdělení finančních prostředků na výkon RF. KKV vystavila objednávky na knihovnické služby v určitém rozsahu a dle finanční náročnosti jednotlivých služeb pokryla náklady na jejich výkon. Byl proveden propočet plnění standardů RF na 3 (4) pracovníky a propočteny jednotkové ceny výkonů. Rozdělení dotace na jednotlivé pověřené knihovny: Krajská knihovna Vysočiny 2.307.000 Kč, Městská knihovna Jihlava 1.830.000 Kč, Městská knihovna Pelhřimov 1.830.000 Kč, Městská knihovna v Třebíči 2.330.000 Kč a Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou 1.830.000 Kč.

V roce 2006 byly zpracovány „Zásady pro zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina“ a pro rok 2007 bylo schváleno navýšení o 3% valorizaci. Rozdělení dotace 10.431.000 Kč na pověřené knihovny: Krajská knihovna Vysočiny 2.401.000 Kč,  Městská knihovna Jihlava 1.872.000 Kč, Městská knihovna Pelhřimov 1.872.000 Kč, Městská knihovna v Třebíči 2.414.000 Kč a Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou 1.872.000 Kč.

Je třeba usilovat o to, aby finanční částka na výkon RF pro roky 2008-2011 byla každoročně navýšena alespoň o inflaci (dle „Zásad pro zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina“).

3.2 Grantové programy MK ČR, MI ČR, kraj Vysočina

Postupně se zlepšuje vybavení knihoven moderní výpočetní technikou i novým knihovnickým nábytkem. V roce 2006 využila řada knihoven v kraji Vysočina vyhlášené grantové programy:

VISK 3 (MK ČR, zahájení automatizace knihovnických činností, rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT, zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních s sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě) – v tomto projektu uspělo 8 knihoven, v podprogramu VISK 9 (MK ČR, rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit) uspěla 1 knihovna.

V grantovém programu Knihovna 21. století (MK ČR, aktivity v oblasti jednotlivých projektů na vzdělávání, kulturních projektů a zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením a na podporu práce s národnostními menšinami) bylo úspěšných 7 knihoven. Téměř všechny profesionální knihovny využily dotačního programu Česká knihovna (MK ČR, nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky).

Do projektu PIK (bezplatný přístup na Internet po dobu 3 let; vyhlásilo MI ČR v roce 2005) se zapojilo v roce 2005 celkem 128 knihoven, v roce 2006 celkem 91 knihoven a v roce 2007 55 knihoven.

Kraj Vysočina vyhlásil na podporu tohoto projektu grantový program na vybavení knihoven počítačem. Z celkového počtu 102 podaných žádostí uspělo 97. Velice se osvědčil grant z Fondu Vysočiny Líbí se nám v knihovně (v roce 2005) na vybavení novým knihovnickým nábytkem. Z celkového počtu 119 podaných žádostí jich uspělo 66. V roce 2007 se bude tento žádaný grant,  kterého se mohly zúčastnit i profesionální knihovny v obcích do 3.000 obyvatel, opakovat.

Knihovny kraje Vysočina v uplynulém období nevyužily grantových programů EU. V roce 2007 KKV navázala spolupráci se společenstvím EQUEL a získala finanční prostředky pro pořádání vzdělávacích akcí v knihovnách a prostředky pro pořádání e-learningových kurzů pro knihovníky.

4. Soulad cíle a dílčích cílů s Programem rozvoje kraje Vysočina

# Cíl 1: Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky

Dílčí cíl 1.3: Ekonomická stabilizace  venkova s důrazem na integraci ekonomických aktivit a polyfunkční využívání krajiny

## Opatření 1.3.6: Obnova a rozvoj venkovských sídel

Cíle opatření:

- údržba a další rozvoj vybavenosti venkovských sídel

Cíl 2: Zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských zdrojů

Dílčí cíl 2.5: Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic - významný prvek rozvoje duchovního života společnosti

Opatření 2.5.2: Zachování kultury a kulturních tradic, rozvoj regionálních kulturních aktivit

Cíle opatření:

  - poskytování moderních knihovnických a informačních služeb v odpovídajícím prostředí, výstavba knihoven a jejich rekonstrukce

  - rozvoj sítě veřejných knihoven jako středisek regionálního informačního systému včetně jejich propojení s internetem

# Cíl 3: Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury

Dílčí cíl 3.2: Rozvoj telekomunikačních sítí s důrazem na rozvoj aktivit v oblasti informatiky

Opatření 3.2.1: Zlepšení možností přístupu veřejnosti k informacím prostřednictvím informačních technologií

Cíle opatření:

- umožnit pravidelný a levný přístup co nejširšímu počtu občanů k informacím prostřednictvím Internetu a k dalším prostředkům ICT

- zlepšení úrovně počítačové gramotnosti obyvatelstva

- připojení všech škol a obcí (obecních úřadů) na internet a jejich vybavení prostředky ICT včetně metodické a konzultační podpory

5. Závěr

Krajská knihovna a pověřené knihovny v kraji Vysočina odpovídají za koordinaci a spolupráci s knihovnami kraje při realizaci VKIS. Na poradách a dalších setkání se zástupci veřejných knihoven bude docházet k výměně zkušeností a kooperaci v oblastech přínosných pro zúčastněné strany a k hodnocení fungování krajského systému knihoven a účelného využívání finančních prostředků.

V důsledku systematické metodické pomoci dojde k lepšímu využívání grantových možností a k unifikaci knihovnických činností (akvizice, katalogizace aj.). Pozornost bude věnována dalšímu vzdělávání pracovníků knihoven v rámci celoživotního vzdělávání, aby byl zajištěn kvalifikovaný servis všech knihovnických služeb. Významným přínosem při rozšiřování přístupu k informacím bude navázání užší spolupráce s odborně zaměřenými knihovnami (muzejní, galerijní, lékařské, farní, školní i vysokoškolské). Dojde ke sdílení informačních zdrojů, klasických i elektronických.

Knihovny budou fungovat jako informační centra obcí s aktualizovanými webovými stránkami a budou kompletně propojeny se sítí knihoven ČR. Krajská knihovna Vysočiny a pověřené knihovny budou usilovat o to, aby zřizovatelé a provozovatelé zajistili bezbariérový přístup do knihoven a aby finančně lépe podporovali činnost a funkci těchto institucí.

V průběhu realizace priorit stanovených Koncepcí bude docházet k úpravám jednotlivých úkolů, které budou vyplývat z aktuální situace tak, aby byl co nejlépe využit potenciál knihoven. Hodnocení realizace VKIS bude zveřejněno ve Zprávě o plnění regionálních funkcí v kraji Vysočina v daném roce.

PŘÍLOHA

Krajský rozbor číselných výsledků veřejných knihoven kraje Vysočina za rok 2006

|  | Celkem | KKV | Pověřené knihovny | Ost. prof. knihovny | Neprof. knihovny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KNIHOVNÍ FOND | 2 586 841 | 181 490 | 614 688 | 853 385 | 937 278 |
| Počet svazků na 1 obyvatele | 5,04 | 7,47 | 4,76 | 5,68 | 5,19 |
| Svazky naučné lit. z celk. počtu KF | 728 728 | 65 469 | 221 407 | 263 721 | 178 131 |
| % svazků N lit. z celkového počtu knihovního fondu | 28,17 | 36,07 | 36,02 | 30,90 | 19,01 |
| Přírůstek knihovních jednotek | 120 864 | 18 027 | 49 528 | 34 837 | 18 472 |
| Úbytek knihovních jednotek | 74 247 | 2 012 | 26 490 | 17 252 | 28 493 |
| ##### ČTENÁŘI | ##### 75 320 | ##### 6 333 | ##### 24 921 | ##### 24 732 | ##### 19 334 |
| % čtenářů z počtu obyvatele | 14,66 | 26,06 | 19,30 | 16,46 | 10,70 |
| Čtenáři do 15-ti let | 23 407 | 1 425 | 7 732 | 7 559 | 6 691 |
| ##### NÁVŠTĚVNÍCI | ##### 1 191 113 | ##### 177 486 | ##### 479 534 | ##### 375 471 | ##### 158 622 |
| Počet návštěv na 1 čtenáře | 15,81 | 28,02 | 19,24 | 15,18 | 8,20 |
| ##### VÝPŮJČKY | ##### 4 302 654 | ##### 400 623 | ##### 1 550 310 | ##### 1 787 148 | ##### 564 573 |
| Počet výpůjček na 1 obyvatele | 8,37 | 16,49 | 12,01 | 11,89 | 3,13 |
| Výpůjčky pro dospělé | 3 231 471 | 261 563 | 1 122 924 | 1 408 968 | 438 016 |
| Výpůjčky N lit. pro dospělé | 1 361 636 | 138 581 | 531 686 | 557 546 | 133 823 |
| % výpůjček N lit. z celkového počtu výpůjček pro dospělé | 42,14 | 52,98 | 47,35 | 39,57 | 30,55 |
| Výpůjčky pro děti do 15-ti let | 880 370 | 50 920 | 346 792 | 356 479 | 126 179 |
| % výpůjček pro děti do 15-ti let z celkového počtu výpůjček | 20,46 | 12,71 | 22,36 | 19,94 | 22,34 |
| Výpůjčky periodik | 910 477 | 61 902 | 293 397 | 436 353 | 118 825 |
| % výpůjček periodik z celkového počtu výpůjček | 21,16 | 15,45 | 18,92 | 24,41 | 21,04 |
| ##### DALŠÍ ÚDAJE |  |  |  |  |  |
| MVS – požadavky z jiných knihoven (kladně vyřízených) | 5 977 | 3 129 | 1 309 | 1 429 | 110 |
| MVS – požadavky zaslané jiným knihovnám (kladně vyřízené) | 6 453 | 419 | 1 207 | 3 538 | 1 289 |
| Vzdělávací a výchovné kol. akce | 4 382 | 459 | 2 366 | 1 214 | 343 |
| Semináře, odborné porady a konzultace | 3 091 | 2 090 | 491 | 432 | 78 |
| Vydané publikace | 43 | 2 | 18 | 21 | 2 |
| Počet PC napojených na internet | 594 | 23 | 78 | 135 | 358 |

Mgr. Veronika Peslerová

ředitelka KKV

27. listopadu 2007

Usnesením č. 0838/20/2008/RK dne 17. 6. 2008 Rada kraje schválila Koncepci systému veřejných knihoven a výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina do roku 2011 dle materiálu RK-20-2008-24, př. 1.

Funkci krajské knihovny plní i Moravská zemská knihovna v Brně zřízená Ministerstvem kultury ČR a Městská knihovna v Praze zřízená hl.m. Prahou.

Při pracovním úvazku do 15 hodin je knihovna klasifikována jako neprofesionální.

Údaje čerpány ze Statistické ročenky kraje Vysočina 2006 http://www.czso.cz/xj/edicniplan.nsf/p/13-6101-06.

Údaje Českého statistického úřadu.

Standardy regionálních funkcí jsou zveřejněny na webu Národní knihovny ČR na adrese http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc.

Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2006. Dostupné na http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/VyrocniZpravaRF_2006.pdf.

Nákup nových knih do výměnného fondu je v okrese Havlíčkův Brod zabezpečován i z příspěvků obecních úřadů (na základě uzavřené smlouvy). V roce 2002 činil příspěvek 160.000 Kč, v roce 2003 200.000 Kč, v roce 2004 183.515 Kč,v roce 2005 159.823 Kč a v roce 2006 170.657 Kč.

Šablona webu je jednoduchým nástrojem pro tvorbu webové stránky i té nejmenší knihovny, získat ji lze zdarma, tvorba webu je jednoduchá a především umožňuje operativní úpravy. http://www.knihovnahk.cz/sekce Knihovnám/Šablona webu